Паспорт управленческого проекта № 1

«Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста»

| I.Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | «Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Обеспечение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. - «Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года» Омский городской совет. Решение от 19.12.2018г. № 101, раздел 3.1. - «Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года» Указ губернатора Омской области от 24.06.2018г. № 93, раздел 6.2. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Инициатор проекта | Куминова Ольга Владимировна, заведующий, obrazovanie@admomsk.ru, (3812) 642611 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Куратор проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Руководитель проекта | Бондаренко Ирина Владимировна, старший воспитатель, irina27.03@mail.ru,89087941561 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | Бычкова Анастасия Владимировна, старший воспитатель, bnastya1976@mail.ru,89081045265 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Фамилия, имя, отчество |  | Должность |  | Адрес электронной почты |  | № телефона |
|  |  | Колупаева Елена Николаевна |  | воспитатель |  | elenka122776@mail.ru |  |  |
|  |  | Луговая Мария Викторовна |  | воспитатель |  | grigorovich.mariya@mail.ru |  | 89069188722 |
|  |  | Нестеренко Наталья Геннадьевна |  | воспитатель |  | nesterenko.natalya.2015@mail.ru |  | 89087975564 |
|  |  | Посохова Екатерина Михайловна |  | воспитатель |  | posoxova88@irbox.ru |  | 89503345521 |
|  |  | Солдатова Ирина Александровна |  | воспитатель |  | s_irinka_a@mail.ru |  | 89502186818 |
|  |  | Чаплинская Марина Борисовна |  | воспитатель |  | obrazovanie@admomsk.ru |  | 89087915689 |
| 8 | Координатор проекта | - |  |  |  |  |  |  |
| II.Описание проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основание для инициации проекта |  | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). - Национальный проект «Образование» (2019-2024) |  |  |  |  |  |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта |  | Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 года № 1170-п (в ред. от 12.10.2018г). |  |  |  |  |  |
| 11 | Цель реализации проекта |  | Создать модель образовательной деятельности в детском саду, направленную на формирование предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста к октябрю 2025 года для социализации детей и успешного обучения в школе |  |  |  |  |  |
| 12 | Задачи проекта |  | - Сформировать профессиональную компетентность педагогов ДОУ в вопросе формирования предпосылок финансовой грамотности у дошкольников, в том числе с использованием технологий эффективной социализации Н.П.Гришаевой (80% педагогов), -Разработать материалы по формированию предпосылок финансовой грамотности у дошкольников, в том числе с использованием технологии эффективной социализации Н.П.Гришаевой (календарно-тематическое планирование, банк дидактических игр, конспекты организации ОД, сценарии Клубных часов; - Обеспечить материально-техническую базу: оформить трансформируемое пространство в здании ДОУ и центры в группах для организации обучения предпосылкам финансовой грамотности в различных формах; - Увеличить долю педагогов ( с 7% до 40%) , имеющих методические разработки, распространяемые на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта |  | - Создана модель образовательной деятельности в детском саду, направленная на формирование предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста (Примерная парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности и методическое сопровождение к ней) - У 80% педагогов ДОУ сформирована профессиональная компетентность в вопросе формирования предпосылок финансовой грамотности у дошкольников, в том числе с использованием технологий эффективной социализации Н.П.Гришаевой - Создан банк материалов по формированию предпосылок финансовой грамотности у дошкольников, в том числе с использованием технологии эффективной социализации Н.П.Гришаевой; внесены изменения в ООП ДОУ; - Оформлены и функционируют трансформируемое пространство в здании ДОУ и центры в группах для организации обучения предпосылкам финансовой грамотности в различных формах; - 40% педагогов ДОУ имеют методические разработки, распространяемые на муниципальном уровне. |  |  |  |  |  |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта |  | Наименование этапа реализации проекта и его описание |  | Дата начала |  | Дата окончания |  |
|  |  |  | 1. Организационный ( определение условий, необходимых для реализации проекта) |  | 01.02.2023 |  | 31.08.2023 |  |
|  |  |  | 2.Практический ( создание условий для реализации проекта и реализация проекта) |  | 01.09.2023 |  | 30.05.2025 |  |
|  |  |  | 3. Аналитико-обобщающий (анализ результатов проекта и определение стратегии развития проекта) |  | 01.06.2025 |  | 30.12.2025 |  |
| 15 | Бюджет проекта |  | - |  |  |  |  |  |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основные риски реализации проекта |  | - недостаточный уровень компетентности педагогов в вопросах экономического воспитания дошкольников (формирование предпосылок финансовой грамотности) (обучение); - смена педагогических кадров (наставничество). |  |  |  |  |  |

Заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 331»  _______________ О.В.Куминова

СОГЛАСОВАНО

Директор

БДОУ ДО г.Омска ЦТРиГО «Перспектива»

_________________(ФИО)

_________________(подпись)

«____»__________(дата)

План мероприятий проекта

«Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста»

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |  | Ф.И.О, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование, единица измерения | Плановое значение |  |
| 1 этап Организационный |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение нормативно-правовых документов, регулирующих реализацию проекта (приказ, положение о рабочей группе) | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Количество разработанных документов, ед. | 2 | Куминова О.В., заведующий |
| 2. | Изучение актуального состояния образовательной организации (анализ ресурсных возможностей образовательного учреждения) | 20.02.2023 | 24.03.2023 | Аналитическая справка, ед. | 1 | Бондаренко И.В, старший воспитатель |
| 3. | Презентация проекта «Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста» на педагогическом совете №4, (контрольное событие) | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Протокол, ед. | 1 | Куминова О.В., заведующий; |
| 4. | Подготовка педагогов к работе в инновационном режиме (психологический тренинг с педагогами) | 03.04.2023 | 31.05.2023 | Количество разработанных документов (конспект, протокол), ед. | Не менее 4 | Суркова Е.В., педагог - психолог |
| 5. | Создание на сайте учреждения, в сообществах «ВКонтакте» и «Одноклассники» вкладки проекта «Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста» | 01.06.2023 | 16.06.2023 | Степень готовности к дате размещения, % | 100% | Бондаренко И.В., старший воспитатель; Архипенко А.В. |
| 6. | Наполнение страницы проекта информацией на сайте учреждения (ежемесячно до 25 числа) | 16.06.2023 | 30.12.2025 | Степень готовности к дате размещения, % | 100% | Бондаренко И.В., старший воспитатель; Архипенко А.В. |
| 2 этап Практический |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лекция «Примерная парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» | 01.09.2023 | 15.09.2023 | Количество участников, чел. | Не менее 25 | Бондаренко И.В., старший воспитатель |
| 2. | Семинар – практикум «Разработка календарно-тематического планирования к программе «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Количество участников, чел. | Не менее 25 | Бычкова А.В., старший воспитатель |
| 3. | Разработка и проведение семинара – практикума «Дидактические игры по формированию предпосылок финансовой грамотности у дошкольников» | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Количество участников, чел. | Не менее 25 | Бондаренко И.В., старший воспитатель |
| 4. | Разработка календарно-тематического планирования по блоку «Труд и продукт труда (товар) программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» | 02.10.2023 | 30.11.2023 | Количество разработанных документов, ед. | Не менее 25 | Колупаева Е.Н., воспитатель |
| 5. | Разработка календарно-тематического планирования по блоку «Деньги и цена (стоимость)» программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» | 01.12.2023 | 31.01.2024 | Количество разработанных документов, ед. | 1 | Колупаева Е.Н., воспитатель |
| 6. | Разработка календарно-тематического планирования по блоку «Реклама» программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» | 01.02.2024 | 29.03.2024 | Количество разработанных документов, ед | 1 | Колупаева Е.Н., воспитатель |
| 7. | Создание сборника конспектов организации ОД по формированию предпосылок финансовой грамотности у дошкольников | 01.10.2023 | 30.05.2025 | Количество разработанных документов, ед | Не менее 50 | Бычкова А.В., старший воспитатель, Бычкова А.В., старший воспитатель |
| 8. | Создание банка дидактических игр по формированию предпосылок финансовой грамотности у дошкольников | 23.10.2023 | 30.05.2025 | Дидактическая игра, ед | Не менее 20 | Бычкова А.В., старший воспитатель |
| 9. | Разработка положения и проведение конкурса «Лучший финансовый центр в группе» | 03.04.2024 | 31.05.2024 | Количество разработанных документов, ед | 2 | Посохова Е.М, воспитатель, Солдатова И.А., воспитатель; |
| 10. | Разработка и оформление трансформируемого пространства (центра) в здании ДОУ для организации ОД по формированию предпосылок финансовой грамотности у дошкольников | 01.06.2024 | 30.08.2024 | Количество центров, ед | 2 | Бондаренко И.В., старший воспитатель, Бычкова А.В., старший воспитатель; Посохова Е.М, воспитатель, Солдатова И.А., воспитатель Чаплинская М.Б., воспитатель, Нестеренко Н.Г., воспитатель |
| 11. | Внесение изменений в ООП БДОУ г. Омска «Детский сад № 331» (экономическое воспитание дошкольников), утверждение новой редакции ООП на установочном педагогическом совете | 01.08.2024 | 30.08.2024 | Количество документов, ед | 2 | Бондаренко И..В., старший воспитатель, Бычкова А.В., старший воспитатель |
| 12. | Реализация «Примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» | 01.09.2024 | 30.05.2025 | Количество участников, чел. | Не менее 10 | Бондаренко И..В., старший воспитатель, Бычкова А.В., старший воспитатель |
| 13. | Семинар « Экономическое воспитание дошкольников с использованием технологии эффективной социализации Н.П.Гришаевой» | 16.09.2024 | 30.09.2024 | Количество участников, чел. | Не менее 25 | Бондаренко И..В., старший воспитатель, Луговая М.В., воспитатель |
| 14. | Разработка календарно-тематического планирования Клубных часов в соответствии с блоками примерной парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», технологии Гришаевой Н.П. «Ситуация месяца» и трансформируемого пространства ДОУ | 01.10.2024 | 11.10.2024 | Количество документов, ед | 1 | Бондаренко И..В., старший воспитатель, Луговая М.В., воспитатель; |
| 15. | Методическая неделя «Экономическое воспитание дошкольников» (представление педагогами работы в данном направлении в различных формах) (контрольное событие) | 14.10.2024 | 31.10.2024 | Количество участников, чел. | Не менее 25 | Бычкова А.В., старший воспитатель |
| 16. | Разработка сценария и проведение Клубного часа в соответствии с ситуацией месяца «Моя семья, мои корни» согласно перспективному планированию | 01.11.2024 | 29.11.2024 | Количество документов, ед Количество участников детей, чел | 1 Не менее 50 | Луговая М.В., воспитатель; Солдатова И.А., воспитатель |
| 17. | Разработка сценария и проведение Клубного часа в соответствии с ситуацией месяца «Мальчики и девочки» согласно перспективному планированию | 20.01.2025 | 07.03.2025 | Количество документов, ед Количество участников детей, чел | 1 Не менее 50 | Бондаренко И..В., старший воспитатель, Бычкова А.В., старший воспитатель |
| 18. | Разработка сценария и проведение Клубного часа в соответствии с ситуацией месяца «Мы живём в России» согласно перспективному планированию | 10.03.2025 | 30.04.2025 | Количество документов, ед Количество участников детей, чел | 1 | Бондаренко И..В., старший воспитатель, Бычкова А.В., старший воспитатель |
| 19. | Методическая неделя «Экономическое воспитание дошкольников и технология эффективной социализации Н.П.Гришаевой» (представление педагогами работы в данном направлении в различных формах) (контрольное событие) | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Количество участников, чел | Не менее 25 | Бондаренко И..В., старший воспитатель, Бычкова А.В., старший воспитатель |
| 3 этап Аналитический |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение актуального состояния образовательной организации в вопросе формирования предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста (мониторинги), аналитические справки | 02.06.2025 | 30.09.2025 | Количество документов, ед. | 3 | Бондаренко И..В., старший воспитатель, Бычкова А.В., старший воспитатель |
| 2. | Подготовка педагогами методических разработок, распространяемых на муниципальном уровне (не менее 40% педагогов) | 02.06.2025 | 30.09.2025 | Количество документов, ед | Не менее 12 | Бычкова А.В., старший воспитатель; Бондаренко И.В., старший воспитатель; |
| 3. | Оформление материалов в модель образовательной деятельности детского сада, направленную на формирование предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста (Примерная парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности и методическое сопровождение к ней) | 02.06.2025 | 30.09.2025 | Количество документов, ед | 1 | Бычкова А.В., старший воспитатель; Бондаренко И.В., старший воспитатель; |
| 4. | Подготовка и проведение педсовета № 2 «Успешное завтра начинается сегодня» (Итоги и перспективы) итоги реализации проекта (контрольное событие) | 01.10.2025 | 14.11.2025 | Количество участников, чел | Не менее 25 | Куминова О.В., заведующий; Бычкова А.В., старший воспитатель; Бондаренко И.В., старший воспитатель. |
| 5. | Размещение на сайте ДОУ презентации итогов реализации проекта | 17.11.2025 | 28.11.2025 | Степень готовности материалов к дате размещения | 100% | Бондаренко И.В., старший воспитатель, Архипенко А.В., воспитатель |

Заведующий БДОУ г.Омска «Детский сад № 331»  _______________ О.В.Куминова

СОГЛАСОВАНО

Директор

БДОУ ДО г.Омска ЦТРиГО «Перспектива»

_________________(ФИО)

_________________(подпись)

«____»_________(дата)

План контрольных событий проекта

«Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста»

| № п/п | Наименование контрольного события ( мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |
| 1. | Презентация проекта «Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста» на педагогическом совете №4 | 30.03.2023 | Куминова О.В., заведующий |
| 2 этап |  |  |  |
| 2 | Методическая неделя «Экономическое воспитание дошкольников» (представление педагогами работы в данном направлении в различных формах) | 28.10.2024 – 31.10.2024 | Бычкова А.В., старший воспитатель; Бондаренко И.В., старший воспитатель |
| 3 | Методическая неделя «Экономическое воспитание дошкольников и технология эффективной социализации Н.П.Гришаевой» (представление педагогами работы в данном направлении в различных формах) (контрольное событие) | 19.05.2025 – 23.05.2025 | Бычкова А.В., старший воспитатель; Бондаренко И.В., старший воспитатель |
| 3 этап |  |  |  |
| 4 | Педсовет № 2 «Успешное завтра начинается сегодня» (Итоги и перспективы реализации проекта) | 12.11.2025 | Куминова О.В., заведующий |

Заведующий БДОУ г.Омска «Детский сад № 331»  _______________ О.В.Куминова

СОГЛАСОВАНО

Директор

БДОУ ДО г.Омска ЦТРиГО «Перспектива»

_________________(ФИО)

_________________(подпись)

«____»__________(дата)